## 시트1
메신저를 활용한 온라인교육시스템
					작성자 : 오연주
텍스트 (쳇)
채팅	요구ID	기능명	상세기능	우선순위	수용여부	개발진행	비고
Client	REQ-C001	대화하기	채팅	1	Y	100%
Client	REQ-C002	갈무리	채팅 내용 텍스트 파일 저장	2	Y	100%
Client	REQ-C003	불러오기	채팅 내용 저장된 파일 열기	3	Y	100%
Server	REQ-C004	1 : 1 대화	1:1 귓속말 채팅	4	Y	100%
Server	REQ-C005	접속자 목록	(옵션)현재 접속자 목록 표시	9	Y	100%
Server	REQ-C006	강제 퇴장	(옵션)현재 접속자 강제 퇴장 시키기	10	Y	100%

파일(서버 :파일제공 클라이언트 :파일다운)
파일	요구ID	기능명	상세기능	우선순위	수용여부	개발진행	비고
Server	REQ-F001	파일 전송	클라이언트에서 파일 전송	5	Y	100%
Server	REQ-F002	파일 다운	서버에서 파일 다운	6	Y	100%
File	REQ-F003	업/다운 진행 결과	결과 표시	7	Y	100%	팝업
File	REQ-F004	업/다운 진행 상태	Progress bar 사용 다운 진행 정도	8	Y	100%	팝업
File	REQ-F005	일시정지	(옵션)일시 정지, 재실행	11	Y	100%	팝업
File	REQ-F006	다운로드 타입	(옵션)덮어쓰기 , 이어쓰기	12	Y	100%	팝업